КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

# ШАДРИНСКИЙ  РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЛЬХОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.01.2018 г.     № 2

с.Ольховка.

О мерах по содействию избирательной

комиссии, действующей на территории

Ольховского сельсовета, в реализации ее

полномочий по организации  и проведению

выборов  Президента РФ 18 марта 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  в целях оказания содействия избирательной комиссии, действующей на территории Ольховского сельсовета, в реализации ее полномочий по организации  и проведению выборов Президента РФ 18 марта 2018 года -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  план организационно-технических мероприятий по содействию избирательной комиссии, действующей на территории Ольховского сельсовета, в реализации ее полномочий по организации и проведению выборов Президента РФ           18 марта 2018 года  согласно приложению.

2.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ольховского сельсовета                                                                 Г.В.Сецко

Приложение

к постановлению Администрации

Ольховского сельсовета

от 29.01.2018 г.  № 2

«О мерах по содействию избирательной

комиссии, действующей на

территории Ольховского сельсовета, в

реализации ее полномочий по

организации и  проведению выборов

Президента РФ  18 марта 2018 года».

ПЛАН

организационно-технических мероприятий  по  организации и обеспечению

подготовки и  проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года

на территории Ольховского сельсовета

| № | Наименование мероприятий | Календарные сроки | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление на безвозмездной основе избирательным комиссиям помещения, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации, помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), а так же предоставление транспортных средств, средств связи, технического оборудования. | весь период | Администрация сельсовета |
| 2 | Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов. | не позднее 15.02. 2018 г. | Администрация сельсовета |
| 3 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | в течении 3 дней со дня подачи заявления | Администрация сельсовета |
| 4 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставлении помещения, для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Администрация сельсовета |
| 5 | Обеспечение УИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом | 25.02.-17.03.2018 | Администрация сельсовета |
| 6 | Оборудование избирательного участка специальными приспособлениями, позволяющими лицам с ограниченными физическими возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права | весь период | Администрация сельсовета |
| 7 | Информирование избирателей о месте нахождения избирательной комиссии, о времени и месте голосования. | весь период | Администрация сельсовета, УИК (по согласованию) |
| 8 | Содействие в приемке избирательного участка | 15.03.2018 г. - 17.03.2018 г. | Администрация сельсовета, УИК (по согласованию) |
| 9 | Организация мероприятий по соблюдению антитеррористической безопасности, пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, избирательных участков | весь период | Администрация сельсовета |
| 10 | Предоставление транспортных средств для проведения голосования вне помещения. | 18.03.2018 г. | Администрация сельсовета |
| 11 | Организация культурного и торгового обслуживания избирателей в день голосования | 18.03.2018 г. | Администрация сельсовета, ДК (по согласованию), сельпо (по согласованию) |
| 12 | Оказание содействия в своевременной доставке членами избирательной комиссии выборной документации с итогами голосования. | 18.03.2018 г.- 19.03.2018 г. | Администрация сельсовета |

Глава Ольховского сельсовета                                                             Г.В.Сецко