КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

# ШАДРИНСКИЙ  РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЛЬХОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 января 2010 г.          № 1

С.Ольховка.

« О мерах по содействию избиратель-

ным комиссиям по вопросам подго-

товки и проведения выборов депутатов

Курганской областной Думы пятого

созыва и выборных лиц местного

самоуправления Шадринского района

14 марта 2010 года».

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Законом Курганской области от 31.03.2003 г. № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» и распоряжением Правительства Курганской области от17 марта 2009 г. № 71-р «О мерах по содействию избирательным комиссиям, действующим на территории Курганской области при подготовке и проведении выборов выборных лиц местного самоуправления в 2009-2010 годах» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разработать и утвердить календарный план организационно-технических мероприятий по содействию избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов депутатов Курганской областной Думы пятого созыва и выборных лиц местного самоуправления Шадринского района 14 марта 2010 года согласно приложению.

2.Провести совещание с работниками аппарата, руководителями подведомственных  учреждений по вопросам подготовки и проведения выборов.

3.Оказать практическую помощь и создать необходимые условия для работы избирательных комиссий в строгом соответствии с действующим законодательством.

4.Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава Ольховского сельсовета                                                                 Г.В.Сецко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ольховского сельсовета

От 14.01.2010  № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям

при подготовке и проведению выборов 14 марта 2010 года

| № | Наименование мероприятий | Календарные сроки | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить место избирательного участка | до 27.01.10г. | Администрация сельсовета |
| 2 | Выделить и оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов. | до 11.02.10 г. | Администрация сельсовета |
| 3 | Создание участковой избирательной комиссии | до 12.02.10 г. | Администрация сельсовета |
| 4 | Предоставить избирательной комиссии помещение, в т.ч.для хранения избирательной документации, а так же транспортные средства, средства связи, технологическое оборудование. | с 12.02.10г. | Администрация сельсовета |
| 5 | Содействие в обеспечении равных условий проведения предвыборной агитации кандидатов, общественных объединений | до 00чвсов 13.03.10г. | Администрация сельсовета, комиссия (по согласованию) |
| 6 | Представить сведения об избирателях для уточнения списков избирателей | сразу после назначения дня голосования. | Администрация сельсовета |
| 7 | Опубликовать сведения об избирательном участке, месте нахождения избирательной комиссии, помещения для голосования и № телефона избирательной комиссии | до 01.02.10г. | Администрация сельсовета |
| 8 | Создать условия для составления и хранения списков избирателей | до 21.02.10г. | Администрация сельсовета, комиссия (по согласованию) |
| 9 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | до 21.02.10г. | Администрация сельсовета, комиссия (по согласованию) |
| 10 | . Оказание помощи ИК в проведении досрочного голосования: - в ИКМО - в УИК | 26.02.-09.03.10г с 10.03.10г | Администрация сельсовета, комиссия (по согласованию) |
| 11 | Содействие УИК в обеспечении сохранности избирательных бюллетеней | с 11.03.10 г. | Администрация сельсовета |
| 12 | Предоставить в распоряжение УИК помещения для голосования и оказать помощь в их оборудовании | до 11.03.10г | Администрация сельсовета |
| 13 | Участие в комиссии по приемке избирательных участков | с 11.03-13.03.10 | Администрация сельсовета |
| 14 | Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях ИК и для голосования | весь период | Администрация сельсовета |
| 15 | Организовать культурное и торговое обслуживание избирателей в день голосования | 14.03.10 г. | Администрация сельсовета, ДК, сельпо (по согласованию) |
| 16 | Обеспечить организованное голосование в день выборов. | 14.03.10 г | УИК (по согласованию) Администрация сельсовета |
| 17 | Организовать своевременную доставку членами избирательной комиссии выборной документации с итогами голосования. | 14-15.03.10г. | Администрация сельсовета,УИК (по согласова- нию) |

Глава Ольховского сельсовета                                                             Г.В.Сецко