Приложение

к постановлению Администрации

Ольховского сельсовета

от 01.07.2015г.  № 25

«О мерах по содействию избирательным

комиссиям, действующим на

территории Ольховского сельсовета, в

реализации их полномочий по

организации и  проведению выборов

13 сентября 2015 года».

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по содействию избирательным комиссиям, действующим на  территории

Ольховского сельсовета, в  реализации их полномочий по  организации

и  проведению выборов 13 сентября 2015 года.

| № | Наименование мероприятий | Календарные сроки | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление на безвозмездной основе избирательным комиссиям помещения, в т.ч. для голосования, для хранения избирательной документации, а так же транспортных средств, средств связи, технологического оборудования. | весь период | Администрация сельсовета |
| 2 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц. | в течении 3 дней со дня подачи заявления | Администрация сельсовета |
| 3 | Подача уведомления в ИКМО о предоставлении помещения, находящегося в муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам | агитационный период | Администрация сельсовета |
| 4 | Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов о ходе подготовки и проведения выборов. | не позднее 13.08. 2015 г. | Администрация сельсовета |
| 5 | Принятие мер по доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в полном объеме реализовать их избирательные права (оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, выделение транспортных средств). | весь период | Администрация сельсовета |
| 6 | Информирование избирателей о месте нахождения избирательной комиссии, о времени и месте голосования. | весь период | Администрация сельсовета |
| 7 | Содействие в приемке избирательного участка | 10.09.2015 г. - 12.09.2015 г. | Администрация сельсовета, УИК (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение охраны общественного порядка, охраны помещений для голосования, избирательной документации, сопровождения и охраны при перевозках избирательной документации | 13.09 2015 г. – 14.09.2015 г. | Администрация сельсовета |
| 9 | Организация мероприятий по соблюдению пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и для голосования | весь период | Администрация сельсовета |
| 10 | Организация культурного и торгового обслуживания избирателей в день голосования | 13.09.2015 г. | Администрация сельсовета, ДК, сельпо (по согласованию) |
| 11 | Предоставление транспортных средств членам УИК для проведения голосования вне помещения. | 13.09.2015 г. | Администрация сельсовета |
| 12 | Оказание содействия в своевременной доставке членами избирательной комиссии выборной документации с итогами голосования. | 13.09.2015 г.- 14.09.2015 г. | Администрация сельсовета |

Глава Ольховского сельсовета                                                             Г.В.Сецко